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Sülysáp Város Önkormányzata

Polgármesterétől

2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

Telefon, fax: (06-29) 435-001, (06-29) 435-003

NYILVÁNOS
Szám: 8621-5/2013
Előterjesztést készítette: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2013. augusztus 6.
Előterjesztést véleményezi: -

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség 
Mellékletek: Tájékoztató (előterjesztéshez csatolva)
E L Ő T E R J E S Z T É S

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. augusztus 15-én tartandó munkaterv szerinti ülésére

2. napirendhez

Tárgy:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2009. (XII. 22.) rendelet 19. § (5) és 25. § (5)-(6) bekezdése a melléklet szerint tájékoztatást adok a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az erről szóló határozatot az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjen.
…/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozati javaslat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló, az SZMSZ 19. § (5) és 25. § (5)-(6) bekezdése szerint előterjesztett polgármesteri tájékoztatót elfogadja, egyúttal
2./ 117/2012. (VIII. 16.) ÖKT, 37/2013. (III.14.) ÖKT, valamint 89/2013. (VI.20.) ÖKT határozatainak végrehajtási határidejét 2013. december 31 – ére módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sülysáp, 2013. augusztus 8.


Horinka László s.k.


polgármester
Láttam!

Sülysáp, 2013. augusztus 6.
Tóth Krisztina s.k.
jegyző
TÁJÉKOZTATÓ 

a lejárt határidejű határozatokról és 

az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
I. Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

A Képviselő-testület 2013. június 20-ai ülése óta 19 képviselő-testületi döntés végrehajtási határideje járt le az alábbiak szerint:

	Határozat száma
	Határozat kelte
	Döntés
	Határidő
	Állapot

	117/2012
	2012.08.16
	Úri út közvilágításának bővítése
	2013.06.30
	Határidő hosszabbítás szükséges

	22/2013
	2013.02.14
	Önkormányzat állami konszolidációjával kapcsolatos döntés
	2013.06.28
	Végrehajtva

	37/2013
	2013.03.14
	Kamerarendszer kiépítése a MÁV állomásokon
	2013.06.30
	Tervezés alatt, határidő hosszabbítás szükséges

	52/2013
	2013.04.11
	Csicsergő Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői állására pályázat kiírása
	2013.07.31
	Végrehajtva

	60/2013
	2013.04.29
	Sülysáp, 4550/158 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítése (Tóalmás Autóház)
	2013.06.30
	Végrehajtva

	71/2013
	2013.05.23
	Nyílászárócsere a Csicsergő Napköziotthonos óvoda központi épületén
	2013.07.15
	Végrehajtva

	72/2013
	2013.05.23
	Polgármesteri kerettel és gépjárműhasználattal kapcsolatos javaslat (1 milliós polgármesteri keret)
	2013.06.30
	Tájékoztatás az augusztusi ülésen

	73/2013
	2013.05.23
	Polgármesteri kerettel és gépjárműhasználattal kapcsolatos javaslat (polgármester gépjárműhasználata)
	2013.06.30
	Tájékoztatás az augusztusi ülésen

	76/2013
	2013.05.23
	LEADER-pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás, döntések
	2013.06.30
	Végrehajtva

	79/2013
	2013.05.23
	Csepel Önkormányzatának levele a rezsicsökkentésről
	2013.06.30
	Végrehajtva

	812013
	2013.06.20
	Csicsergő Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjének kinevezése és megbízása
	2013.08.01
	Végrehajtva

	82/2013
	2013.06.20
	Köznevelési intézmények beszámolója az elmúlt nevelési, illetve tanévről (Csicsergő)
	2013.06.30
	Végrehajtva

	89/2013
	2013.06.20
	LEADER pályázattal kapcsolatos határozat módosítása (kerítés építése)
	2013.08.10
	Folyamatban van, határidő hosszabbítás szükséges

	90/2013
	2013.06.20
	ÁROP-3.A.2-2013 „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” tárgyú pályázat benyújtása
	2013.08.15
	Végrehajtva

	92/2013
	2013.06.20
	Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata és módosítása
	2013.06.30
	Végrehajtva

	93/2013
	2013.06.20
	Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata és módosítása
	2013.06.30
	Végrehajtva

	94/2013
	2013.06.20
	Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata és módosítása
	2013.06.20
	Végrehajtva

	102/2013
	2013.07.17
	Templom u. 942-943-945. hrsz. ingatlanokon pince- és partomlás stabilizációs munkák tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
	2013.07.31
	Végrehajtva

	103/2013
	2013.07.17
	Tájékoztatás törvényességi felhívásról
	2013.07.19
	Végrehajtva


A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-ve az Úri út közvilágítása kapcsán az egyeztetések a tervezettnél több időt vettek igénybe, ezért az erről szóló 117/2012. (VIII.16.) ÖKT határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása vált szükségessé, melyhez kérjük a képviselő-testület hozzájárulását.

A MÁV állomásokon kiépítendő kamerarendszer tervezése folyamatban, jelenleg még egyeztetések folynak, ezért a 37/2013. (III. 14.) ÖKT számú határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása is szükségessé vált.

A Képviselő-testület június 20-i ülésén a 89/2013. (VI:20) számú ÖKT határozatával döntött az Iskola utcai ún. Kastélykert italbolttal határos déli oldalán fix kerítés megépítéséről, a szomszéddal történő egyeztetések elhúzódtak, ezért az építkezés befejezésének határidejét módosítani szükséges, melyhez szintén kérjük szíves hozzájárulásukat.
II. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
/Szóbeli előterjesztés./
Sülysáp, 2013. augusztus 8.

Horinka László s.k.

polgármester
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